校发〔2015〕21号

关于印发《北京交通大学科技项目过程管理办法》

等3个科技管理文件的通知

校内有关单位：

《北京交通大学科技项目过程管理办法》《北京交通大学国家科技计划项目（课题）及经费管理办法》和《关于建立材料登记制度的科技经费管理补充规定》等3个科技管理文件已于2015年第7次校长办公会议研究通过，现予印发，请遵照执行。

北京交通大学

2015年7月7日

北京交通大学科技项目过程管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范科技项目管理，提高科技经费使用效益，确保科技项目顺利完成，促进我校科研事业可持续发展，根据《科技部关于进一步加强国家科技计划项目（课题）承担单位法人责任的若干意见》、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》以及《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  科技项目的过程管理是指学校对所承担的科技项目的申请立项、组织实施、验收结题和成果跟踪等全过程进行管理。

第三条  项目过程管理实行学校、二级单位和项目负责人三级责任制。

学校是科技项目管理的责任主体，法定代表人对学校科技项目负有法人责任，分管科技工作的学校领导对学校科技项目过程管理负直接领导责任。学校科学技术处（以下简称科技处）、人文社会科学处（以下简称社科处）负责项目的过程管理，指导和协助科研人员做好项目申请书、任务书、合同（协议）等的编制和签订工作；财务处负责项目申报的预算编制指导、科研经费的核算及决算审核；审计处负责项目管理的审计监督。

二级单位对科技项目负有监管责任，对项目过程管理各环节均要履行审核职能，确保项目信息真实、准确。

项目负责人对项目实施负有直接责任，保证项目按计划执行，确保项目经费支出的目标相关性、政策相符性以及经济合理性，并对科研成果的真实性承担相应责任，接受各级监督和管理。

各二级单位科研秘书应熟悉科研管理制度，按照学校的统一部署，在本二级单位分管科研的负责人指导下负责科研管理具体业务。

第四条  凡是学校人员承担的科技项目，均在科技处或社科处立项。经科技处或社科处立项的项目，在科研工作量考核、职称评审中作为有效依据。

第五条  项目来源单位有科研项目管理办法的，除执行本办法外，还应执行其相应的管理办法。

第六条  军工科研等有保密要求的科技项目必须遵守《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，按照《北京交通大学军工科技管理办法（试行）》执行。

第二章  申报阶段

第七条  科技处或社科处及时将项目来源单位的申报通知及相关工作安排上网公布。二级单位应及时发布或转发科技处或社科处布置的各种科研项目的申报通知及相关材料，组织二级单位教师积极申报各类科研项目。

第八条  项目组在项目申请中应坚持科研诚信，遵守科研道德规范，严禁弄虚作假、剽窃他人的科研成果，保护知识产权。

第九条  项目申请中，要求学校提供自筹经费或配套资金的，项目负责人须书面说明自筹经费来源。项目组的预研基金，由经费负责人提出申请，经所在二级单位分管领导签字、二级单位盖章、科技处或社科处审核后可作为自筹经费。

第十条  科技处或社科处结合项目研究任务目标的需要，强化对合作（外协）项目合规性的审核，项目负责人、参加人要主动申明与合作（外协）方的关系，提供相关信息，接受监督，确保交易的公允性。

第十一条  对限额申报的项目，二级单位原则上应组织本单位学术委员会评审，向科技处或社科处提交主管科研负责人签字并加盖公章的申报清单，由科技处或社科处统一向项目主管部门推荐申报。

第十二条  对于跨二级单位申报的重大、重点项目，科技处或社科处可会同相关二级单位共同组织向有关部门申报。

第十三条  二级单位对项目申请书进行规范性审查，对项目申请人进行资格审查后报送科技处或社科处。

第十四条  有下列情形不能申请项目：

（一）有学术不端行为；

（二）所承担的项目给学校声誉造成不良影响或经济损失；

（三）无正当理由不接受上级有关部门或学校检查、审计；

（四）无正当理由不按期提交各类进展报告和结题报告。

第十五条  科技处或社科处负责对项目申请书中的研究内容、实施计划、知识产权归属、成果形式、违约责任、合作单位等事项进行咨询和审核；财务处提供与项目经费管理办法要求相关的预算指导。

第十六条  办理投标项目时应携带招标文件，需提供学校授权委托书和相关资质证明的，应签署委托代理人承诺书，严格按照委托权限和委托期限处理投标事宜，不得以委托人名义进行与该项目投标无关的活动。

第十七条  离退休人员、临时聘用人员，一般不作为项目的负责人申请项目。

第三章  立项阶段

第十八条  项目立项以来源单位正式文件、任务书、计划书或合同等为主要依据。项目负责人根据项目来源单位要求，编写好项目任务书、项目计划书或合同，由科技处或社科处负责审查合同规范性和合法性、知识产权归属和保密责任，并会同财务处负责审核经费预算的合规性。

第十九条  项目负责人或参加人将项目信息录入科研管理信息系统，二级单位科研秘书、科研负责人审核，科技处或社科处项目主管审核，科技处或社科处负责人审批立项。

第二十条  科技处或社科处收到项目来源单位的纸质经费拨付通知文件后，通知项目负责人携带项目任务书或合同、财务信息系统打印的经费到款凭证到科技处或社科处、财务处办理经费入账。

第二十一条  凡与外单位合作的项目，项目负责人应按有关要求签订合作协议，明确合作单位的人员、任务、经费分配及知识产权归属等；做好各单位合作经费的具体预算，并由合作各方盖章确认，合同委托方未提出明确预算要求的按《北京交通大学科技经费管理办法》执行。项目合作经费的拨付按照国家相关部门和学校的规定执行。

第四章  项目实施

第二十二条  来源于不同部门的项目均是国家、企事业单位对科研工作的投入，项目负责人及项目组成员应严格执行项目合同书（任务书、计划书、合同）的条款，及时开展研究工作。二级单位应提供必要的支撑条件保障项目的顺利实施。科技处或社科处按照合同要求检查督促项目进展，为项目顺利进行提供政策咨询等服务。

第二十三条  项目一经立项，应认真履行，研究目标、研究内容、研究进度和执行期、合作单位、经费预算、项目组成员等重大事项一般不予调整。因客观因素确需调整的，项目负责人提出书面申请，经所在二级单位同意报科技处或社科处审核，按照相关规定上报项目主管部门。获得批准后，科技处或社科处协助课题组及二级单位按项目管理规定及合同要求履行变更手续并备案。

第二十四条  项目负责人或参加人的变更申请，须经项目组全体人员签字确认。

第二十五条  项目负责人应严格按照下达的经费预算、开支范围和标准执行，及时拨付项目合作单位经费。科研经费预算一经下达，一般不予调整，确有必要调整时，应遵循“先报批、后使用”的原则，按照相关规定办理调整手续。

第二十六条  科技处或社科处、财务处、二级单位根据项目来源单位的要求对项目进度、完成质量等组织中期检查，对成果突出的项目组进行表扬；对研究计划执行不力、无故拖延、进展迟缓或经费使用不当的项目，依据有关规定进行相应处罚。

第二十七条  项目需延期或无法完成时，按以下规定办理手续：

（一）项目延期，项目负责人应于项目执行期满前3个月以上提出书面申请，经所在二级单位审核同意，科技处或社科处审核后，按有关规定报项目主管部门批准或经合同委托方认可后生效。

（二）各类纵向项目无法完成时，项目负责人应及时提出终止申请，经所在二级单位审核同意，科技处或社科处审核后，报项目主管部门，获得批准后生效。如终止项目，应及时完成财务决算和审计，项目剩余经费按项目主管部门规定处理，项目负责人应承担合同终止所产生的后果。

（三）各类横向项目因特殊原因无法完成时，应根据合同由项目负责人提出申请，经二级单位、科技处或社科处同意，与委托方协商解决，签订项目终止协议。项目负责人应根据合同的约定承担合同终止所产生的后果。

第二十八条  项目负责人因故长期不在学校时，应办理以下手续：

（一）项目负责人因出国等原因离校1个月以上的，应办理项目委托代管手续，相关材料由项目负责人及委托代管人签字，并经所在二级单位同意后，报科技处或社科处、财务处备案。

（二）项目负责人调离学校的，纵向项目可根据项目主管部门的规定执行。主管部门未规定的纵向项目及横向项目，与合同委托方沟通后，提出项目处理方案，经二级单位同意、科技处或社科处审核后，送合同委托方批准，办理相关手续。项目负责人调离情况下，因项目负责人原因与合同委托方产生纠纷、并造成学校损失的，学校有权向项目负责人追偿。

第五章  结题管理

第二十九条  项目完成后，项目负责人应根据项目来源单位要求按时申请结题验收，并按要求准备结题报告或验收报告。结题方式按项目管理部门要求执行。二级单位对项目负责人提交的结题报告书和相关附件材料等进行审核，杜绝弄虚作假，确保上报材料符合要求。科技处或社科处对结题报告书和相关附件材料等再次进行审核，在相应栏目里签署意见。

第三十条  项目组成员发表的相关论文、著作、研究报告等成果应按项目来源单位的规定进行标注，否则不能作为结题验收依据。

第三十一条  对结题项目获评优秀的项目负责人，学校在组织项目申报时优先推荐；对评价较差或未能通过结题、验收的项目，学校将酌情予以处理；引起法律纠纷者，按有关法律程序办理。

第三十二条  为了使项目成果的知识产权及时获得保护，在发表论文、成果展览、产品演示及成果鉴定等方式公开技术之前，项目组应采取专利申请或计算机软件著作权登记等保护措施。

第三十三条  加强科技档案的管理。项目实施过程中原始数据记录和各种与项目有关的文档，由项目负责人及所在二级单位指定专人归档保存。省部级以上项目验收结题后，项目负责人应将所有验收结题材料报送学校科技处或社科处，并在科研管理信息系统录入项目结题信息。二级单位审核后，到科技处或社科处办理结题手续。科技处或社科处根据学校档案管理要求将项目的相关材料送学校档案馆存档。

第六章  责任处理

第三十四条  项目负责人涉及合同法律纠纷的，承担相应的法律责任。

第三十五条  项目组成员在项目申请、立项、实施与结题等过程中应注重诚信，恪守学术道德规范，抵制弄虚作假、抄袭和剽窃他人科技成果、捏造或篡改实验数据等学术不端行为。

项目实施过程中出现以下情况的，对项目负责人做出相应处理：

（一）项目实施过程中，因主观原因未在规定时间内上报项目主管部门或委托方需要提交的各类材料，暂停项目负责人申请各类新项目资格1年，待补报材料后的下一年度再恢复申请资格。

（二）除不可抗拒的原因外，项目未按合同要求或计划任务书完成，给委托方和学校造成损失的，且未能取得上级主管部门或委托方书面谅解，经学校认定后，视情节轻重给予通报批评、停止项目负责人申请同类项目资格1-3年，记入个人科研诚信档案。

（三）对于科技项目执行过程中的违规行为，按照国家及学校相关规定处理。

第七章  附则

第三十六条  本办法与项目主管单位的规定不一致时，按项目主管单位的规定执行。本办法由科技处或社科处负责解释。

第三十七条  本办法经2015年6月26日第7次校长办公会议研究通过，自通过之日起执行。

北京交通大学国家科技计划项目（课题）

及经费管理办法

第一章  总则

第一条  为贯彻落实相关国家科技计划项目管理的有关要求，进一步规范和加强学校国家科技计划项目（课题）管理，保障学校国家科技计划项目（课题）的顺利实施，根据《国家科技计划项目管理暂行办法》（科学技术部令第5号）及相关国家科技计划管理办法，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所指的项目（课题）是学校作为项目（课题）承担单位（牵头单位）和项目（课题）合作单位（与其他承担单位共同申请课题任务的单位）承担的项目（课题）。包括：

（一）国家重点基础研究发展计划项目（课题）；

（二）国家高技术研究发展计划项目（课题）；

（三）国家科技支撑计划项目（课题）；

（四）民口国家科技重大专项课题；

（五）国家重点研发计划；

（六）公益性行业科研专项项目（课题）；

（七）国家重大科学仪器设备开发专项项目。

第三条  学校科研人员以个人名义参与其他单位承担的国家科技计划项目（课题），学校不承担相关责任和义务，其相应工作量不能作为学校科研工作量考核依据。

第二章  管理职责

第四条  学校对国家科技计划项目（课题）管理实行由科学技术处、财务处、实验室与设备管理处和审计处等管理部门，以及各二级单位、项目（课题）负责人共同参与、分工负责的协同管理机制。

第五条  科学技术处作为学校科技管理部门，其主要职责是：

（一）组织和指导项目（课题）的申报；

（二）对项目（课题）建议书、论证报告、任务书、预算书、相关合同和协议等进行规范性审核；

（三）管理、组织和协调项目（课题）的立项开题、任务实施、结题验收，并配合有关部门做好审计和监督检查工作；

（四）审核项目（课题）负责人报请的项目（课题）任务、人员、经费预算等事项变更申请，对符合要求的及时报送相关主管部门；

（五）配合项目（课题）的结题、审计、验收等工作。

（六）对项目（课题）执行过程中的相关文件材料进行整理和归档。

第六条  财务处作为学校财务管理部门，其主要职责是：

（一）提供财务相关资质证明；

（二）指导项目（课题）的经费预算编制和变更；

（三）负责项目（课题）经费的核算、决算报表审核和监督管理；

（四）配合项目（课题）结题决算、审计、验收等工作。

第七条  审计处作为学校审计部门，其主要职责是：负责项目（课题）经费使用与管理的审计监督，配合项目主管部门及相关部门进行专项审计工作。

第八条  实验室与设备管理处作为学校仪器设备管理部门，负责科研仪器设备的招标、采购及固定资产管理等相关工作。

第九条  学院等二级单位作为学校二级管理机构，其主要职责是：严格按照项目（课题）管理的要求，对本单位科研人员报送的项目（课题）相关材料和申请进行初步审核，配合学校相关管理部门对本单位科研项目（课题）立项、实施与结题验收进行监督管理，并为项目（课题）实施提供支撑条件保障。

第十条  项目（课题）负责人应符合承担相关国家科技计划项目的基本条件，其主要职责是：

（一）据实编写并按时报送项目（课题）建议书、可行性研究报告、预算书、概算书、合同或任务书及年度执行情况报告、年度决算报告、中期检查报告、验收报告、财务决算报告等相关材料；

（二）严格执行合同、任务书或协议等文件，落实配套条件，完成预定目标；

（三）按照国家、学校的管理制度和经费预算合理使用经费；

（四）自觉接受并配合国家及学校相关管理部门的指导和监督检查；

（五）定期向学校科技管理部门报告有关项目（课题）进展情况和存在的问题；

（六）及时报告项目（课题）执行中出现的重大事项；

（七）配合学校、项目主管部门及相关部门，完成学校科技项目及科技成果的统计工作；

（八）配合学校完成项目（课题）的归档工作。

第三章  申报立项

第十一条  科技处根据国家科技计划项目（课题）的申报通知、指南等相关信息，向各二级单位发布项目（课题）申报通知，各二级单位应及时将有关信息和要求传达到科研人员，并积极动员组织科研人员申报项目（课题）。

第十二条  符合申报条件的科研人员按照要求填报申报意向表和相关申请书，经二级单位审核后报送科技处。科技处可根据申报情况，会同学校学术委员会、科协等机构，组织相关专家进行评审。科技处依据评审意见，合理选择和配置科研队伍。

第十三条  项目（课题）负责人按照各类国家科技计划申报的要求和流程提交相关材料，经学校相关管理部门审核后提交有关国家科技计划主管部门或单位。

第十四条  项目（课题）承诺提供自筹经费的，项目（课题）负责人提供自筹经费的来源证明，科技处会同财务处对自筹经费材料进行审核。

第十五条  项目（课题）批准后，项目（课题）负责人应及时将立项通知和签订的合同或任务书原件交至科技处，科技处依据立项通知和签订的合同书（任务书、责任书、协议等）办理立项。与校外单位合作申请的项目（课题），立项时除了要明确分工及权利、义务外，应签订合同，约定预算的分配、有关知识产权的归属和分享办法等。

第四章  实施管理

第十六条  委托其他单位承担项目（课题）相关的测试、化验、加工等任务，应签订外协合同。学校对外协单位实行资质审核备案制，项目（课题）负责人应对外协业务的真实性、相关性负责。

第十七条  项目（课题）执行过程中，项目（课题）组成员应保持相对稳定，项目（课题）负责人原则上不得代理或变更。如确因特殊情况（如出国、病休等）需要进行人员变更的，项目（课题）负责人应及时以书面形式提出变更申请，二级单位签署意见后，科技处审核上报，经相关国家科技计划主管部门批准后方可实施。

第十八条  项目（课题）执行过程中，鼓励对研究工作进行创新，但对于研究目标调整、研究内容更改、关键技术方案变更、延长研究期限、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响的情况，项目（课题）负责人必须及时报告，二级单位签署意见后，科技处审核上报，经相关国家科技计划主管部门批准后方可实施。

第十九条  项目（课题）的执行实行年度报告制。项目（课题）负责人应按时填写完成项目（课题）年度执行情况报告，经二级单位初审和学校相关管理部门审核后，报送相关国家科技计划主管部门。

第二十条  项目（课题）执行过程中，如遇下列情形之一，项目（课题）负责人可提出撤销或终止课题的建议，经二级单位初审和学校相关管理部门审核后，报相关国家科技计划主管部门批准后执行。

（一）经实践证明，项目（课题）研究路线不合理、不可行、无使用价值，或项目（课题）无法实现合同或任务书规定进度且无改进办法；

（二）在项目（课题）执行过程中出现了严重的知识产权问题；

（三）完成项目（课题）任务所需资金、原材料、人员、支撑条件未落实；

（四）发生重大问题致使项目（课题）无法进行；

（五）项目（课题）合同或任务书规定的其他需撤销或终止课题的情况。

第五章  经费管理

第二十一条  国家科技计划项目（课题）的经费纳入学校财务统一管理，按照国家及学校相关科研经费管理办法管理和使用。

第二十二条  项目（课题）负责人将测试、化验、加工等合同原件交到科技处后方可办理外协经费的使用审批，原则上外协经费在外协任务完成前不得一次性拨付外协单位。

第二十三条  会议费及专家咨询费应当严格按照合同或任务书的批复使用，同时应当符合国家及学校相关文件要求。

第二十四条  预算变更、设备采购、经费支出额度及审批手续等均按照国家及学校有关规定办理。

第六章  结题验收

第二十五条  项目（课题）负责人按照合同或任务书要求，及时组织项目组完成自验收报告，并提供验收文件、资料及研究成果，经二级单位初审和科技处审核后，及时向相关国家科技计划主管部门或单位提出验收申请。项目（课题）负责人对项目（课题）验收报告、资料、数据及结论的真实性、可靠性负责。

第二十六条  项目（课题）负责人根据相关管理办法和国家科技计划主管部门的结题验收通知，及时准备审计、财务、技术验收材料和相关工作，并将准备情况和安排情况报告科技处，在学校相关管理部门的指导和协助下完成验收工作。

第二十七条  通过验收后一个月内，项目（课题）负责人应及时将相关材料交到科技处，完成归档工作后方可办理结题手续，按照国家主管部门规定处理结余经费（或办理结余经费结算）；对于未通过验收的项目（课题），项目（课题）负责人在科技处的指导下完成整改工作。

第七章  附则

第二十八条  本办法与国家科技计划管理制度不一致时，按国家科技计划管理制度执行。本办法由科技处、财务处负责解释。

第二十九条  本办法经2015年6月26日第7次校长办公会议研究通过，自通过之日起执行。

关于建立材料登记制度的科技经费管理补充规定

为规范和加强科研材料费管理，进一步完善科技经费管理制度，根据国家科技主管部门有关要求，使用科技经费购置的材料（含零配件、试剂等），实行入库和出库的登记制度。结合学校实际情况，对单价达到500元及以上，或批量采购金额达到10000元及以上的材料，按以下要求进行管理：

一、建立科研材料的台账和入库、出库登记制度

按照项目经费专款专用的原则，材料入库、出库以项目为单位进行登记。项目组安排专人负责科研材料的验收，对购置材料的品种、数量进行核对。验收人与负责采购该批材料的项目组成员在科研材料入库登记表上签字。采购人不得同时担任该批材料的验收人。

验收后入库的材料保管、使用和登记由项目组负责。材料出库时应注明数量、用途和去向，领用人在科研材料出库登记表上签字。

以项目为单位建立台账（附件）。材料发生购置、使用、损耗时，及时更新台账，确保账实相符。未耗的材料集中存放，并指定专人担任管理员，负责管理。

经费报销时，提供科研材料入库登记表一份，作为财务凭证一并存档。

二、采购管理

按现行管理办法，根据项目预算进行采购，按要求履行审批手续，财务报销时，按报销规定提供发票及有关凭证。

单项或批量采购金额达到50万元以上的材料，项目组应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》，应采用招标方式进行采购（其中符合《中华人民共和国政府采购法》第二十九——三十二条规定情形的，可按规定采用其他适当方式采购）。

采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

三、危险品管理

对于危险物品，二级单位需指定工作责任心强并具有专业安全知识和技能的专人负责采购、领用、管理和使用审批，确保安全。实验室危险化学品的管理应按照《北京交通大学实验室安全管理办法》（校发〔2011〕61号）相关条款执行。

四、各单位及人员应厉行节约，管理好科研材料等易耗品，杜绝铺张浪费。学校相关部门、各二级单位不定期开展科研材料管理和使用情况的监督检查工作。

五、科研材料台账、出入库登记记录须妥善保存，以备项目经费审计、检查和财务验收使用。

六、本办法经2015年6月26日第7次校长办公会议研究通过，自通过之日起执行。

附件：科研材料台账及出入库登记表

附件：

| 科 研 材 料 台 账（一种材料一份台账） |
| --- |
| 财务账号： |
| 日期 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 入库数量 | 出库数量 | 结存数量 | 管理员 |
| 注：1.台账应根据入库单、出库单数据定期统计，并与实物数量保持一致；批量购置金额1万元以上或单价500元以上材料，应及时更新台账； 2.台账应定期打印（根据情况选择周期1-6个月）并作为项目档案保存； |
| 科 研 材 料 入 库 登 记 表 |  |
| 财务账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入库日期 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 入库数量 | 供货单位 | 采购人 | 验收人 | 备注 |
| 注：定期打印并作为项目档案保存 |  |
| 科 研 材 料 出 库 登 记 表 |  |
| 财务账号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 出库日期 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 出库数量 | 用途 | 领用人 | 管理员 | 备注 |
| 注：定期打印并作为项目档案保存 |  |

北京交通大学学校办公室 主动公开 2015年7月7日印发